## タスク
ステータス | 大分類 | 中分類 | タスク | 担当者 | 優先度 | 期限 | 備考
進行中 | サーバー | 評価 | APIテスト | 山本 |  | 2025-10-25 | 確認事項が来るまで保留
進行中 | サーバー |  | 顔データGET実装 | 佐藤 | 中 | 2025-10-27
タスク管理
未着手 | サーバー | 環境構築 | 環境構築メモ作成 | 田中 | 中 | 2025-10-30
保留 | クライアント | 評価 | ログイン処理の再試験 | 鈴木 | 中 | 2025-10-29 | APIキー待ち
| キッティング | 手順書作成 | 手順書作成 | 田中 | 高 | 2025-11-05
完了 | クライアント | ソース製造 | HTTP同期版の整備 | 山田 | 中 | 2025-10-22 | レビュー済み
進行中 |  | 連絡 | 不在の連絡 | 鈴木 | 高 | 2025-10-27
未着手 | サーバー | 環境構築 | 環境構築リハーサル | 田中 | 中 | 2025-10-30
未着手 | サーバー | 環境構築 | 本番環境構築 | 田中 | 中 | 2025-10-30